Дорожная карта реализации Регионального комплексного проекта модернизации образования (РКПМО) в Муниципальном общеобразовательном учреждении Гжельская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла Раменского района Московской области.

Направления проекта:

- Внедрение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей                   (НСОТ).

- Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений (НПФ).

- Развитие региональной системы оценки качества образования (СОКО).

- Развитие сети общеобразовательных учреждений региона: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства.

- Расширение общественного участия в управлении образованием.

Школьная стратегическая команда ( ШСК):

1. Шелепов Василий Павлович 	- директор школы – руководитель ШСК; куратор направления НСОТ, куратор направления НПФ;

2. Савина Наталия Алексеевна  - заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе, куратор направления СОКО; «Расширение общественного участия в управлении образованием»;

3. Ревин Алексей Юрьевич - заместитель директора школы по воспитательной работе, куратор направления  «Развитие сети общеобразовательных учреждений региона: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства»;

4. Левкин Сергей Владимирович - заместитель директора школы по безопасности, ответственный за направление «Организация электронного мониторинга РКПМО»

Сроки реализации проекта: ноябрь 2008 года

План – график предстоящей работы

| Направления проекта | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внедрение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей (НСОТ). | - Проведение консультаций по вопросам реализации проекта до 20.06. - Создание нормативной правовой базы РКПМО до 20.06 - Проведение разъяснительной работы с членами ШСК по направлениям РКПМО до 20.06 - Проведение инструктивно-методического совещания по вопросам НСОТ 23.06 - Ознакомление педагогических сотрудников с предварительным распределением учебной нагрузки на 2008-2009 уч год 28.06 - Создание комиссии по проведению тарификации педагогических работников школы на 2008-2009 уч год 04.06 - ознакомление членов педагогического коллектива с результатами работы комиссии 06.06 | - Составление учебных планов на 2008-2009 уч год и согласование их с учредителем до 12.07 - Работа тарификационной комиссии - Разработка положения о порядке распределения компенсационной и стимулирующей части ФОТ, согласование с профсоюзным комитетом до 31.07. - Внесение изменений в уставные документы до 15.07 | - Утверждение положения о порядке распределения компенсационной и стимулирующей части ФОТ на Совете школы. Доклад директора школы до 15.08 - Подготовка тарификационных списков и приказов по школе до 15.08 - Тарификация 12-15.08 - Обсуждение вопросов НСОТ на заседании педагогического совета до 30.08. | - Внесение изменений в коллективный договор до 10.09 - Изменение трудовых договоров с работниками до 01.10 | - Мониторинг хода реализации НСОТ | - Подведение итогов работы по результатам года -Внесение корректив в нормативные правовые документы |
| Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений (НПФ). | - Мониторинг наполняемости классов с целью оптимизации учебно-воспитательного процесса до 20.06 | - Согласование штатного расписания с учредителем до 10.07. | - Подготовка к переходу на нормативное подушевое финансирование -Подготовка нормативных правовых документов для перехода на НПФ |
| Развитие региональной системы оценки качества образования (СОКО). | - мониторинг повышения квалификации педагогических работников ОУ до 20.06 - формирование банка данных о педагогических работниках ОУ, подлежащих аттестации в 2008-2009 уч году до 15.06 - ознакомление учителей, подлежащих аттестации, с нормативно-правовой базой - формирование пакета документов по аттестации педагогических работников до 30.06. | - провести полный реестр учебно-наглядных пособий и мониторинг оснащенности кабинетов школы до 20.07. | - подача заявки в МЦ Раменский дом учителя на прохождение курсов повышения квалификации - заполнение вакантных должностей, прием на работу до 25.08. - обсуждение на заседании педагогического совета реализации ПНПО на территории Раменского района по итогам 2007-2008 учебного года до 30.08. - корректировка программы «Кадры» | - собрание трудового коллектива по ознакомлению участников образовательного процесса с процедурами конкурсного отбора в рамках реализации ПНПО до 10.09. - обсуждение на ШМО блоков показателей СОКО до 10.09. | - сопровождение участников ПМПО - организация и проведение профессиональных конкурсов «Учитель года», «Классный руководитель» - мониторинг качества образования |
| Развитие сети общеобразовательных учреждений региона: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства. | - подача заявки на необходимое информационно-технологическое оборудование до 10.06. |  | - обсуждение на педагогическом совете результатов ЕГЭ и итоговой аттестации выпускников 9 классов по новой форме до 30.08. - комплектование 1 и 10 классов - приобретение и установка в пищеблоке, холодильного шкафа, 4-х конфорочной плиты до 25.08. - строительство спортивной площадки - экспертиза и утверждение учебных планов и программ до 30.08. | - анкетирование учителей по выявлению участия педагогического коллектива в инновационных процессах образования. Формирование банка данных до 10.09. - создание творческой группы по апробации инновационной технологии «Метод проектов» до 20.09. - корректировка банка данных о занятости учащихся дополнительным образованием до 05.09. - сдача отчетов ОШ-1,РИК, объемных показателей до 05.09. | - приобретение недостающего оборудования и оснащение в медицинский кабинет (согласно заявки) | - установка интерактивной доски, подключение необходимого оборудования - обеспечение кабинета истории мультимедийным проектором и компьютером |
|  |  | - продолжение эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего образования в Раменском районе - обсуждение на целевых курсах учителей- предметников методики работы в единой информационной сети и внедрение ИКТ в образовательный процесс - проведение капитального ремонта учебного блока - оснащение учебных кабинетов новой мебелью - проведение ремонта учебных мастерских - проведение ремонта фасада здания - ремонт пищеблока - реализация профилактических программ (в соответствии с планом) |
| Расширение общественного участия в управлении образованием. | - Приказ по школе о запуске проекта до 15.06. - ознакомление участников образовательного процесса с материалами РКПМО 14.06. - создание школьной стратегической команды и распределение полномочий до 15.06. - внесение изменений в уставные документы | - обучение ответственных за создание школьного сайта - согласование структуры и содержания школьного сайта | - распределение обязанностей между членами совета школы. Выборы председателя совета школы до 30.08. | - заседания родительских комитетов по вопросам ознакомления с материалами РКПМО до 10.09. - наполнение публичного доклада фактическими материалами - размещение материалов реализации РКПМО на странице сайта | - оформление публичного доклада | - согласование публичного доклада директора школы с учредителем - опубликование публичного доклада директора школы в том числе на сайте школы |
|  |  | - обеспечение доступности материалов РКПМО для всех участников образовательного процесса - подготовка публичного доклада директора школы - приобретение необходимого оборудования для размещения и обслуживания школьного сайта - обеспечение бесплатным горячим питанием детей – сирот, детей, находящихся под опекой, детей из многодетных семей - освещение реализации РКПМО в ОУ в СМИ |

Директор  Гжельской средней школы                                    Шелепов В.П.